## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Mandat
Mandat de Développement : Copie du Jeu Classique Frogger en Python et Tkinter
Objectif : Ce mandat vise à développer une copie du jeu classique Frogger, en utilisant Python pour la logique du jeu et Tkinter pour l'interface graphique. L'objectif est de recréer l'expérience de jeu originale, tout en permettant une exécution sur des systèmes d'exploitation modernes. Le jeu devra être fidèle au concept original, en mettant l'accent sur la simplicité, la jouabilité, et l'esthétique rétro.
Spécifications Techniques :
Langage de Programmation : Python
Bibliothèque Graphique : Tkinter, pour l'interface utilisateur et l'affichage graphique du jeu.
Jeu Original : Le jeu devra imiter le gameplay, le design, et les mécanismes de scoring du Frogger classique, incluant :
Le déplacement de la grenouille du bas vers le haut de l'écran, en évitant les obstacles. Aussi peu se déplacer de gauche à droite…
Différents types d'obstacles, tels que des voitures, des camions, et des rivières avec des billots et des nénuphars. Des alligators,serpents et crocodiles ajoutent de la difficultés aux niveaux supérieurs
Des niveaux de difficulté croissante, avec une vitesse accrue des obstacles et des configurations variées.
Contrôles : Le jeu doit être contrôlé par le clavier pour déplacer la grenouille dans les quatre directions.
Fonctionnalités Requises :
Menu Principal : Avec options pour commencer une nouvelle partie, quitter le jeu, et afficher les scores élevés.
Système de Score : Enregistrement des scores en fonction du temps et du nombre de grenouilles sauvées.
Niveaux : Le jeu devra progresser en difficulté à travers des niveaux différents, avec la sauvegarde de chaque grenouille permettant de passer au niveau suivant.
Rappel :
La grenouille doit tenter de remplir les baies de l'autre coté de la rivière
Elle doit traverser la route et éviter de se raire frapper par les véhicules
Elle doit utiliser les billots pour se rendre aux baies.
Un niveau s'achève lorsque toutes les baies sont remplies
Elle se noie si elle tombe à coté d'un billot
Les nénuphars restent à la surface temporairement, la grenouille se noie si elle est sur un nénuphar quand ce dernier coule
Parfois il y a des alligators sur la rivière, la grenouille peut sauter sur leur dos mais pas sur leur tête.
Parfois apparaissent des croco dans les baies pour uen courtes périodes.
Parfois il y a des mouches dans les baies pour un bonus de points
Avec les niveaux, les véhicules vont plus vite, les billots sont moins fréquent.
Sur la plage apparaissent des serpents qui longent la plage pour manger les grenouilles
Une grenouille dispose d'un certain temps pour se rendre à une baie.
Livraison :
Le code source complet du jeu, y compris les ressources graphiques et sonores utilisées.
Un fichier README contenant les instructions d'installation et de démarrage du jeu, ainsi qu'une brève documentation sur l'architecture du jeu et les choix de conception.
Une démonstration du jeu en fonctionnement sera requise à la fin du développement.
Délai : Le projet devra être livré par SPRINTs successifs
Ce mandat est une opportunité de recréer un classique du jeu vidéo, en utilisant des technologies modernes de développement. La réussite de ce projet nécessitera une compréhension approfondie de Python et Tkinter, ainsi qu'une capacité à reproduire fidèlement l'expérience de jeu originale de Frogger.

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
Utiliser le FOR pour des boucles
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
JIM
SAM
| Fonctionnalités | Sprint
| Définir le terrain : bande gazon, rue, plage, rivière, baies | 1
| definir la grenouille | 1
Placer les lignes de démarcation des sprints | definir la classe véhicules | 1
soit par couleur ou autre | Definir les serpents | 1
| Définir les billots et nénuphars | 1
| Afficher le terrain | 1
| Programmer les deplacements de la grenouille | 1
| Generer les autos (sur deux voies) | 2
| Programmer les deplacements des autos | 2
| Calculer collision grenouille-auto | 2
| Faire la boucle de jeu | 2
| Modele mise-à-jour | 2
| Affichage vue dynamique | 2
| Generer les billots et nénuphars (sur trois voies) avec alligator | 2
| Déplacement des billots | 2
| Calculer noyade de grenouille | 3
| Ajout de crocos dans les baies | 3
| Arrivée dans la baie - création nouvelle grenouille | 3
| Compter les points | 3
| Changer de niveau | 3
| Afficher les données (score, vie, niveau) | 3
| Afficher fin de vie | 3
| Produire les images(grenouille,croco,auto,billot) | 3
| Créer les serpents | 3
| Deplacement des serpents | 3
| créer les mouches de baies (bonus) | 3
| Compteur de temps de parcours (timer) | 3

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Cours 1 |  |  | Cours 2 |  |  | Cours 3
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Définir le terrain |  | JIM
| Classe terrain et attributs pour les sections suivantes |  | 2020-09-17 | y
| gazon (classe et images) |  | 2020-09-18 | y
| rue (classe et images) |  | 2020-09-18 | y
| Séparateur de voies (images) |  | 2020-09-18 | y
| plage (classe et images) |  | 2020-09-19 | y
| riviere (classe et images) |  | 2020-09-20 | y
| baies (classe et images) |  | 2020-09-18 | y
definir la grenouille |  | SAM
| classe grenouille |  | 2020-09-18 | y
| Images pour 4 directions |  | 2020-09-18 |  |  |  | y
definir la classe véhicules |  | SAM
| Classe auto (classe et images) |  |  |  |  | 2020-09-18 | y
| Classe camion (classe et images) |  |  |  |  | 2020-09-18 |  |  |  | y
Definir les serpents |  | JIM
| Images pour serpenter (2 ou 4 ???) |  |  |  |  | 2020-09-18 |  |  |  | y
| Methode de mouvement ondulatoire |  |  |  |  | 2020-09-18 |  |  |  | y
Définir les billots et nénuphars |  | SAM
| Classes billots et nenuphars (voir véhicules) |  |  |  |  | 2020-09-18
| Methode de delai de plongeon des nénuphars |  |  |  |  | 2020-09-18
Afficher le terrain |  | JIM | [6 empty] | 2020-09-18 | y
afficher les items de terrain
Programmer les deplacements de la grenouille |  | SAM
| faire les connecteurs d'evenements | [7 empty] | 2020-09-18 | y
| envoyer au controleur pour modele | [7 empty] | 2020-09-18 | y
| valider/ajuster position (attention murs (bloquant)) | [7 empty] | 2020-09-18
| réafficher la grenouille | [7 empty] | 2020-09-18

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Cours 1 |  |  | Cours 2 |  |  | Cours 3
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
du sprint 1 | valider/ajuster position (attention murs (bloquant)) | SAM
réafficher la grenouille
Generer les autos (sur deux voies) |  | JIM
| Dictionnaire de voies |  | 2020-09-17
| Liste de vehicule (inclure camion) |  | 2020-09-18
| Méthode de production de véhicule (au besoin) |  | 2020-09-18
Programmer les deplacements des autos |  |  | 2020-09-19
Deplacement des vehicules
| Méthode de variation de vitesse des voies |  | 2020-09-18
Calculer collision grenouille-auto
| Changer l'image de grenouille pour écrasé |  |  |  |  | 2020-09-16
| Pause temporaire sur collision |  |  |  |  | 2020-09-17
| Modifier nombre de vies |  |  |  |  | 2020-09-18
| Évaluation fin de partie |  |  |  |  | 2020-09-19
| Re-spawning de grenouille |  |  |  |  | 2020-09-20
Faire la boucle de jeu
| Boucle d'Animation du controleur |  |  |  |  | 2020-09-20
Modele mise-à-jour
Appel action des véhicules
Affichage vue dynamique
Mise à jour des vehicules
SIMILAIRE AUX VÉHICULES PLUS HAUT
Generer les billots (sur trois voies) avec alligator
Dictionnaire de courants (idem voies)
Liste de billots
Classe alligator (avec delai de plongée)
Méthode de production de billots (au besoin)
Déplacement des billots

## Sprint 3
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 3 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Cours 1 |  |  | Cours 2 |  |  | Cours 3
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Calculer noyade de grenouille
Ajout de crocos dans les baies
Arrivée dans la baie - création nouvelle grenouille
Compter les points
Changer de niveau
Afficher les données (score, vie, niveau)
Afficher fin de vie
Produire les images(grenouille,croco,auto,billot)
Créer les serpents
Deplacement des serpents
créer les mouches de baies (bonus)
Compteur de temps de parcours (timer)